## Лист1
Приложение 8 Инструкции
Подрядчик: ООО «Техспецэлектро»
РБ, 246017, г. Гомель, ул. Привокзальная, 6, e-mail: 756330@mail.ru, тел. +375-232-307-307
Наименование объекта: Реконструкция здания проходной (инв. № 330/С-11199), расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 11.
Код объекта:
В е д о м о с т ь о б ъ е м о в р а б о т и р а с х о д а р е с у р с о в
на строительно-монтажные работы по установке системы тревожной сигнализации
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Наименование ресурсов |  | Единица измерения | Количество
Единица измерения
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Ж3-80-40 | Здание - инженерное обеспечение. Связь. Система тревожной сигнализации. | 11 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-час. | 33,95
|  | шт. | Трудозатраты рабочих, обслуживающих машины и механизмы |  | чел.-час. | 0
Механизмы
М134041 |  |  | Шуруповерт |  | МАШ.Ч | 0,05
М331451 |  |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.Ч | 1,3925
М331615 |  |  | Дрели электрические |  | МАШ.Ч | 0,43
М331620 |  |  | Электропаяльник |  | МАШ.Ч | 0,4
М330301 |  |  | Машины шлифовальные электрические |  | МАШ.Ч | 1,1187
Материалы
1/10-260-210-1/82 |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм |  | КГ | 0,031752
1/55-50-20/30 |  |  | Лак битумный бт-577 |  | Т | 0,000366
5/50-70-2/13 |  |  | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки поссу 40-0,5 |  | Т | 0,0003969
5/20-30-5/2 |  |  | Бирка маркировочная у134 |  | 100 ШТ. | 0,0325458
5/90-10/3 |  |  | Дюбель монтажный у656 у3 |  | 10 ШТ. | 6,125
5/50-70-2/2 |  |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки пос61 |  | Т | 0,00016
5/20-20-3-4/10 |  |  | Трубка марки тв-40 внутренним диаметром 5 мм |  | КГ | 0,00126
1/10-170-10/115 |  |  | Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм |  | ШТ. | 1,54
1/10-240-30-30/354 |  |  | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм |  | 100 ШТ. | 0,12
5/20-20-1/1.2 |  |  | Короб электротехнический из пвх прямой 15х10 мм |  | м.п. | 25
1/10-170-10/5 |  |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм |  | ШТ. | 0,02
1/10-240-10-10/130 |  |  | Болты строительные с гайками и шайбами |  | Т
1/10-240-15/150 |  |  | Винт с потайной головкой 3 х 25, 4 х 25 оцинкованные |  | 1000 ШТ. | 0,004
1/10-140-40/150 |  |  | Электроды типа э42а диаметром 5 мм |  | Т | 0,0003087
1/10-260-30-31/6 |  |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм |  | Т | 0,0002205
5/20-30-3/2 |  |  | Кнопка к227 ухл2 |  | 1000 ШТ. | 0,0066044
5/20-30-3/43 |  |  | Лента к226 |  | 100 М | 0,0076205
5/20-30-4/2 |  |  | Втулка в22 ухл2 |  | 100 ШТ. | 0,0441
5/10-10-10-1/19 |  |  | Кабель силовой марки ввг 3 х 1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кв |  | 1000 М | 0,015
5/10-10-60-3/27 |  |  | Кабель с однопроволочными медными жилами марки ксвв, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 2 х 0,5 мм2 |  | 1000 М | 0,014
5/10-10-60-3/29 |  |  | Кабель с однопроволочными медными жилами марки ксвв, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением 6 х 0,5 мм2 |  | 1000 М | 0,04
5/10-10-80-6/12 |  |  | Кабель марки U/UTP сAT 5E Zн нг(с)-нF (ANс) 4 X 2 X 0,52 , содержащий 4 пары токопроводящих медных жил диаметром 0,52 мм в в изоляции из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при группо |  | М | 12
5/20-20-3-2/2 |  |  | Труба гофрированная пвх легкого типа с зондом, диаметром 20 мм |  | М | 9
С000-10 |  |  | Коробка |  | шт. | 2
С000-3 |  |  | Устройство доступа УД-4С |  | шт. | 2
С000-4 |  |  | Ключ доступа с защитой от копирования |  | шт. | 4
С000-5 |  |  | Извещатель тревожный РВ-1 |  | шт. | 1
С000-8 |  |  | Коробка ответвительная четырехклеммная КО-4 |  | шт. | 1
С000-9 |  |  | Автоматический выключатель |  | шт. | 2
Оборудование
С000-1 |  |  | Прибор приемно-контрольный ПКО-8/4Е |  | шт. | 1
С000-2 |  |  | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач |  | шт. | 1
С000-6 |  |  | Радиоприемное устройство "РПУ Астра-Р" |  | шт. | 1
С000-7 |  |  | Радиопередающее устройство "РПД Астра-Р" |  | шт. | 2
Составил: Инженер-сметчик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / А.В. Кондратюк /
Проверил: Главный инженер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Д.А. Кульвинский /