## 20-C1
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства) | [6 empty] | 201,293 | ТЫС.РУБ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации | [6 empty] | 195,583 | ТЫС.РУБ
на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) | [6 empty] | 199,213 | ТЫС.РУБ
Возвратные суммы | [6 empty] | 0,606 | ТЫС.РУБ
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ СКЛАДА ДЛЯ ДЛИННОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ИНВ. N001638 В ЕГРНИ МНВ. N332/С-47508), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖИТКОВИЧИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 31А/3 (ПЕРЕСЧЕТ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСА)
КОД ОБЪЕКТА: |  | 74/01-22
Дата начала разработки сметной документации |  | на 1 февраля 2023г.
Дата начала строительства |  | апрель 2023
Продолжительность строительства |  | 2 мес.
НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ) | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2 | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 2,469 | 0,631 0,199 | 5,32 0,762 | 1,927 1,83 | - - | - | 12,939 259
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | 2,469 | 0,631 0,199 | 5,32 0,762 | 1,927 1,83 | - - | - | 12,939 259
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | ЗДАНИЕ СКЛАДА | 16,002 | 2,078 0,963 | 45,264 3,978 | 13,089 10,414 | 18,209 0,364 | - | 109,398 1791
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 16,002 | 2,078 0,963 | 45,264 3,978 | 13,089 10,414 | 18,209 0,364 | - | 109,398 1791
ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 1,707 | 0,124 0,032 | 3,951 1,554 | 1,368 1,231 | - - | 0,156 | 10,091 194
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,288
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 1,707 | 0,124 0,032 | 3,951 1,554 | 1,368 1,231 | - - | 0,156 | 10,091 194
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,288
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7 | 20,178 | 2,833 1,194 | 54,535 6,294 | 16,384 13,475 | 18,209 0,364 | 0,156 | 132,428 2244
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,288
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 10,1Х0,93 - 9,393% | 0,502 | 0,301 0,06 | 1,204 - | - - | - - | - | 2,007 135
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,301
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0,502 | 0,301 0,06 | 1,204 - | - - | - - | - | 2,007 135
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,301
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8 | 20,68 | 3,134 1,254 | 55,739 6,294 | 16,384 13,475 | 18,209 0,364 | 0,156 | 134,435 2379
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,589
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,9040Х0,93 - 2,701% | 0,278 | 0,213 0,076 | 0,087 - | - - | - - | - | 0,578 73
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 25,3% | - | - - | - - | - - | - - | 5,407 | 5,407 -
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 7,266 | 7,266 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 0,328 | 0,328
УКАЗ N259 ОТ 06.07.2021Г. | ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ | - | - - | - - | - - | - - | 1,193 | 1,193
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,278 | 0,213 0,076 | 0,087 - | - - | - - | 14,194 | 14,772
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 20,958 | 3,347 1,33 | 55,826 6,294 | 16,384 13,475 | 18,209 0,364 | 14,35 | 149,207 2452
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,589
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,06% | - | - - | - - | - - | - - | 1,467 | 1,467
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 9,511 | 9,511 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2% | - | - - | - - | - - | - - | 0,215 | 0,215
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07% | - | - - | - - | - - | - - | 0,084 | 0,084
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 11,277 | 11,277
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 | 20,958 | 3,347 1,33 | 55,826 6,294 | 16,384 13,475 | 18,209 0,364 | 25,627 | 160,484 2452
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,589
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% | 0,421 | 0,074 0,027 | 1,335 0,151 | 0,329 0,271 | 0,437 0,009 | 0,565 | 3,592 59
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 21,379 | 3,421 1,357 | 57,161 6,445 | 16,713 13,746 | 18,646 0,373 | 26,192 | 164,076 2511
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,589
НАЛОГ | НДС - 20% | - | - - | - - | - - | - - | 28,693 | 28,693
| ИТОГО | - | - - | - - | - - | - - | 28,693 | 28,693
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 21,379 | 3,421 1,357 | 57,161 6,445 | 16,713 13,746 | 18,646 0,373 | 54,885 | 195,583 2511
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,589
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 3,63 | 3,63 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 21,379 | 3,421 1,357 | 57,161 6,445 | 16,713 13,746 | 18,646 0,373 | 58,515 | 199,213 2511
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 2,08 | 2,08 -
| ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 21,379 | 3,421 1,357 | 57,161 6,445 | 16,713 13,746 | 18,646 0,373 | 60,595 | 201,293 2511
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | [6 empty] | 0,606
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 21,379 | 3,421 1,357 | 57,161 6,445 | 16,713 13,746 | 18,646 0,373 | 60,595 | 201,293 2511
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  | КАРДАШ С.В.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | КАРДАШ С.В.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  | НАУМОВЕЦ Н.А.
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)