## 201-1-1-B0
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В БРАГИНСКОМ РГС ПУ "РЕЧИЦАГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ : Г.П. БРАГИН, УЛ. ЧЕЛИДЗЕ, 41А
КОД ОБЪЕКТА |  | 5451/20
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ АВТОГАРАЖА С УСТРОЙСТВОМ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 5451/20
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ № 1
(НОРМЫ 2017г.)
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 АВГУСТА 2020г.
ОБОСНОВА- НИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ | ОБЪЕМ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.
|  |  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХА- НИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОБОРУДОВА- НИЕ,МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ОХР и ОПР | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА | ВСЕГО
|  | ЕД.ИЗМ. | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч. | В Т.Ч.З/П МАШИ- НИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж2-70 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КРОВЛИ | 353 | 3,376 | 0,281 | 15,069 | 0 | 3,036 | 0 | 26,311
|  | М2 | 535 | 0,14 | 2,061 | 0 | 2,488
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФАСАДЫ. | 351,72 | 8,412 | 2,579 | 27,622 | 0 | 7,263 | 0 | 55,928
|  | М2 | 1274 | 0,669 | 3,707 | 0 | 6,345
Ж2-90-30 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.КОЗЫРЬКИ | 5,25 | 0,219 | 0,08 | 2,148 | 0 | 0,158 | 0 | 2,955
|  | М2 | 30 | 0,018 | 0,189 | 0 | 0,161
Ж2-90 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕМЫЧКИ | 0 | 0,073 | 0,001 | 0,242 | 0 | 0,063 | 0 | 0,448
|  | Т | 11 | 0,001 | 0,017 | 0 | 0,052
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПОЛЫ | 323,8 | 5,057 | 0,218 | 14,867 | 0 | 4,398 | 0 | 30,346
|  | М2 | 769 | 0,043 | 2,198 | 0 | 3,608
Ж2-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002
|  | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН. ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА. ОТВЕРСТИЯ | 0 | 0,972 | 0,25 | 5,219 | 0 | 0,845 | 0 | 8,557
|  | ШТ | 154 | 0,069 | 0,541 | 0 | 0,73
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТВЕРСТИЯ | 0,27 | 0,498 | 0,082 | 0,217 | 0 | 0,441 | 0 | 1,637
|  | М3 | 75 | 0,028 | 0,029 | 0 | 0,37
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. СМОТРОВАЯ КАНАВА | 12,51 | 1,499 | 0,425 | 6,424 | 0 | 1,386 | 0 | 11,466
|  | М3 | 222 | 0,111 | 0,593 | 0 | 1,139
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1,6 | 0,022 | 0,001 | 0,028 | 0 | 0,019 | 0 | 0,09
|  | М2 | 3 | 0 | 0,004 | 0 | 0,016
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОКНА | 1,21 | 0,014 | 0 | 0,232 | 0 | 0,012 | 0 | 0,304
|  | М2 | 2 | 0 | 0,036 | 0 | 0,01
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВОРОТА | 5 | 0,632 | 0,006 | 19,09 | 0 | 0,545 | 0 | 23,42
|  | ШТ | 95 | 0 | 2,7 | 0 | 0,447
Ж2-10 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ДВЕРИ | 30,72 | 0,273 | 0,007 | 5,412 | 0 | 0,208 | 0 | 6,661
|  | М2 | 45 | 0,001 | 0,571 | 0 | 0,19
Ж2-40-20 | ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 793,49 | 11,214 | 0,337 | 13,923 | 0 | 9,868 | 0 | 45,228
|  | М2 | 1696 | 0,227 | 1,791 | 0 | 8,095
| И Т О Г О | 0 | 32,261 | 4,267 | 110,495 | 0 | 28,242 | 0 | 213,353
|  |  | 4911 | 1,307 | 14,437 | 0 | 23,651
| СОСТАВИЛ | ______________________________ | [5 empty] | МОРОЗОВА
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)
| ПРОВЕРИЛ | ______________________________ | [5 empty] | ДРОБЫШЕВСКАЯ
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы,фамилия)