## ССР
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства) | [6 empty] | 126,007 | ТЫС.РУБ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации | [6 empty] | 119,205 | ТЫС.РУБ
на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ) | [6 empty] | 125,252 | ТЫС.РУБ
Возвратные суммы | [6 empty] | 0,101 | ТЫС.РУБ
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ГАГАРИНА, 17-1 В Г. ГОМЕЛЕ
КОД ОБЪЕКТА: |  | 5.3-22.493-14
Дата начала разработки сметной документации |  | на 1 октября 2022г.
Дата начала строительства |  | март 2023
Продолжительность строительства |  | 1 мес.
НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ) | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
АКТЫ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ И ДРУГИЕ | - | - - | - - | - - | - - | 0,7 | 0,7 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 | - | - - | - - | - - | - - | 0,7 | 0,7 -
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ,СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (ПОМЕЩЕНИЯ 5-39 И 5-39.1 ) | 8,784 | 0,348 0,096 | 24,509 1,794 | 5,883 5,842 | 34,221 0,684 | 0,397 | 82,462 1133
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,036
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 8,784 | 0,348 0,096 | 24,509 1,794 | 5,883 5,842 | 34,221 0,684 | 0,397 | 82,462 1133
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,036
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7 | 8,784 | 0,348 0,096 | 24,509 1,794 | 5,883 5,842 | 34,221 0,684 | 1,097 | 83,162 1133
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,036
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 4,88Х0,93 - 4,538% | 0,101 | 0,06 0,012 | 0,242 - | - - | - - | - | 0,403 27
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,06
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 0,101 | 0,06 0,012 | 0,242 - | - - | - - | - | 0,403 27
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,06
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8 | 8,885 | 0,408 0,108 | 24,751 1,794 | 5,883 5,842 | 34,221 0,684 | 1,097 | 83,565 1160
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,096
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,3680Х0,93 - 2,202% | 0,086 | 0,048 0,017 | 0,062 - | - - | - - | - | 0,196 18
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 3,019 | 3,019 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 0,149 | 0,149 -
УКАЗ N259 ОТ 06.07.2021Г. | ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ | - | - - | - - | - - | - - | 0,513 | 0,513 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 0,086 | 0,048 0,017 | 0,062 - | - - | - - | 3,681 | 3,877 18
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 8,971 | 0,456 0,125 | 24,813 1,794 | 5,883 5,842 | 34,221 0,684 | 4,778 | 87,442 1179
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,096
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,06% | - | - - | - - | - - | - - | 0,927 | 0,927 -
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 10,141 | 10,141 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2% | - | - - | - - | - - | - - | 0,096 | 0,096 -
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,07% | - | - - | - - | - - | - - | 0,036 | 0,036 -
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ,ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И СПЕЦ.ИНСПЕКЦИИ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28% | - | - - | - - | - - | - - | 0,142 | 0,142 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 11,342 | 11,342 -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11 | 8,971 | 0,456 0,125 | 24,813 1,794 | 5,883 5,842 | 34,221 0,684 | 16,12 | 98,784 1179
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,096
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% | 0,215 | 0,011 0,003 | 0,596 0,043 | 0,141 0,14 | 0,821 0,016 | 0,387 | 2,37 28
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 9,186 | 0,467 0,128 | 25,409 1,837 | 6,024 5,982 | 35,042 0,7 | 16,507 | 101,154 1207
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,096
НАЛОГ | НДС - 20% | - | - - | - - | - - | - - | 18,051 | 18,051 -
| ИТОГО | - | - - | - - | - - | - - | 18,051 | 18,051 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 9,186 | 0,467 0,128 | 25,409 1,837 | 6,024 5,982 | 35,042 0,7 | 34,558 | 119,205 1207
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ | [6 empty] | 0,096
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 6,047 | 6,047 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 9,186 | 0,467 0,128 | 25,409 1,837 | 6,024 5,982 | 35,042 0,7 | 40,605 | 125,252 1207
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 0,755 | 0,755 -
| ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 9,186 | 0,467 0,128 | 25,409 1,837 | 6,024 5,982 | 35,042 0,7 | 41,36 | 126,007 1207
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ | [6 empty] | 0,101
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 9,186 | 0,467 0,128 | 25,409 1,837 | 6,024 5,982 | 35,042 0,7 | 41,36 | 126,007 1207
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | А.Н. МЕДВЕДЕВ
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |  |  |  | А.Н. ЛЕВКИН
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)

## ИНДЕКСЫ
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 512)
Наименование объекта |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ГАГАРИНА, 17-1 В Г. ГОМЕЛЕ
Код объекта |  | 5.3-22.493-14
Дата разработки сметной документации (в ценах) |  | на 1 октября 2022
Дата начала строительства |  | март 2023
Нормативный срок строительства, мес |  | 1
Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т.ч. |  | 119.205
оборудование с НДС |  | 41.886
в том числе оборудование с НДС, не подлежащие индексации |  | 0
затраты, не подлежащие индексации, с НДС |  | 10.841
Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. |  | 108.364
Итого на дату начала строительства, тыс. руб. |  | 114.411
в том числе оборудование. |  | 44.223
Прогнозный индекс до начала строительства
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2022 | [9 empty] | 1,0138 | 1,0138 | 1,0138
2023 | 1,0066 | 1,0066
Наименование | Итого на дату начала строи-тельства, тыс.руб. | В т.ч. стоимость оборудования, тыс. руб. | Итого на дату начала строи-тельства без учета оборудования, тыс.руб. | Месяц выполнения работ
2023
|  |  |  | март 2023 | март 2023 (оборудование)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нормы задела в строительстве по месяцам, % |  |  |  | 100 | 100
Стоимость, тыс. руб. | 114.411 | 44.223 | 70.188 | 70.188 | 44.223
Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов |  |  |  | 1.0066 | 1.0066
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб. |  |  |  | 0.463 | 0.292
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб. |  |  |  |  | 0,755
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб. |  |  |  |  | 6,802