- Краткая характеристика строительной площадки, района строительства и объекта

Здание офисного центра «Гомельоблгаз» расположено по адресу г. Гомель, ул. Гагарина,17. Назначение здания – обеспечение безопасной и бесперебойной подачи природного и сжиженного газа потребителям. Комплекс услуг, которые представляет РПУП «Гомельоблгаз» охватывает практически все направления, связанные с газоснабжением г. Гомеля и Гомельской области, эксплуатацией, реконструкцией и ремонтом газового хозяйства.

Участок строительства расположен в районе с умеренно-континентальным климатом.

Площадка строительства относится к климатическому району II-B.

Расчетная температура воздуха – 24оС.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет – 1,23 м.

Здание офисного центра пятиэтажное, непрямоугольной формы с каскадным построением этажей.

Конструктивная схема здания каркасная, с несущими железобетонными колоннами и балками, и самонесущими наружными стенами.

Наружные стены офисного центра выполнены из кирпича полнотелого, толщина наружных стен – 510 мм (без учета отделочных слоев). Перегородки толщиной 120 мм из ГКЛ.

Высота до низа плит перекрытия – 3м.

Класс сложности – К-4 по СН 3.02.07-2020

- Перечень исходных данных на проектирование

Задание на проектирование, утвержденное заместителем генерального директора РПУП «Гомельоблгаз» Надточаевым Ю.В.

Письмо о разработке ПСД от 11.02.2022 №09/206

Письмо по ремонту кабинетов от 14.02.2022 №09/1103

- Архитектурно-строительные решения

Здание офисного центра «Гомельоблгаз» в г. Гомель на момент начала проектирования имеет II степень огнестойкости по ТКП 45-2.02-315-2018.

Класс сложности здания – К-4 по СН 3.02.07-2020.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3 по ТКП 45-2.02-315-2018.

При разработке проектной документации принято производство строительно-монтажных работ подрядным способом.

Снабжение участка на период выполнения производства работ при необходимости обеспечивается:

- водой от существующих сетей водопровода;

- электроэнергией от существующих сетей.

Точки временного подключения необходимых сетей для производства работ к существующим коммуникациям предоставляются заказчиком.

Работы выполняются в два периода – подготовительный и основной.

3.1. Краткое описание принятых архитектурно-строительных решений 7-й этап.

Согласно задания на проектирование в проекте предусматривается выполнение

следующих видов работ:

5 этаж:

- ремонтно-отделочные работы в кабинетах 501, 503, 504, 505;

- устройство подсобного помещения с установкой перегородки с дверным блоком в холле;

- замена потолочных светильников;

- перенос существующих блоков кондиционирования в количестве 2 шт;

- замена мебели;

1 этаж:

- устройство подсобного помещения в служебном холле с установкой перегородки из ПВХ-профиля с дверным блоком;

- установка светильников;

- установка стеллажей

Отделочные работы вести в соответствии с действующими нормами и проектной документацией.

Отделочные работы должны выполняться после завершения следующих видов работ: - установки дверных блоков, заделки и изоляции стыков их сопряжения с ограждающими конструкциями; -устройства звуко-, теплоизоляции и выравнивающих стяжек перекрытий; -прокладки электрических и слаботочных проводов; установки закладных изделий, монтажа и проведения инженерных систем.

Строительный мусор, образующийся в ходе отделочных работ, подлежит вывозу и утилизации.

Выполнение работ включает в себя следующие этапы:

- демонтажные работы:

- демонтаж покрытия пола из линолеума;

- демонтаж плинтуса;

- демонтаж потолка с каркасом «Армстронг»;

- демонтаж существующей отделки стен.

- общестроительные работы:

- устройство потолка с каркасом «Армстронг»;

- устройство покрытия пола из ламината;

- отделочные работы стен с последующей поклейкой обоев и покраской;

- устройство перегородки из ПВХ профиля высотой 1,95 м на 1 этаже в служебном холле;

- устройство перегородки из алюминиевого профиля на 5 этаже в холле;

При выполнении всех видов работ устанавливается такая последовательность, при которой предусматривается максимальное совмещение работ во времени, однако с неуклонным соблюдением правильной технологии, высокого качества работ, требований безопасности труда и техники пожарной безопасности.

- Электрооборудование

Проект "Модернизация помещений офисного центра РПУП "Гомельоблгаз", расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 17 (7 этап)." разработан в соответствии с действующими ТКП 339-2011 "Электроустановки на напряжение до 750 кВ", СН 4.04.01-2019 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий".

Настоящая техническая документация является объектом авторского права. Несанкционированное копирование считается противоправным и преследуется по закону Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" от 16.05.1996 и ст. 201 УКРБ, 167-9 КоАПРБ.

Технические решения, принятые при разработке проектной документации, соответствуют техническому регламенту "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", актам законодательства Республики Беларусь, межгосударственным и национальным ТНПА с соблюдением технических условий.

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории. Существующая система заземления TN-C.

Сети электроосвещения запитаны от существующего щитка освещения. В проекте выполнено освещение перепланируемых помещений.

Электропроводка выполнена от вводной коробки кабелем ВВГпнг(А)-LS с прокладкой его за подвесным потолком в гофро-трубе и в штрабе по стене.

Работы вести согласно ПУЭ, ТКП-339-2011, СНиП 3.05.06-85.

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификации оборудования, в разработанную документацию необходимо внести изменения по поручению заказчика на договорной основе.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-планировочными технологическим частями проекта.

Проект разработан на основании требований следующих нормативных документов:

· СН 4.02.03-2019 - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

· СП 2.04.01-2020 - СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. Строительные нормы проектирования

· СНБ 2.04.02-2000 - Строительная климатология

· СН 3.02.02-2019 - Общественные здания;

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции:

· в зимний период года: t = -24°С, i= -23,3 Кдж/кг (-5,55 ккал/кг)

· в летний период года: t = +23°С, i= 50,3 Кдж/кг (11,98 ккал/кг).

Проектом предусмотрена замена системы отопления 2-х кабинетов.

Трубопроводы отопления приняты из ПП трубы, прокладка трубопроводов системы топления скрытая в конструкции стен. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы Korado Radik VK высотой 500мм.

Монтаж системы отопления и вентиляции следует производить в соответствии с требованиями:

· СТБ 2020-2009- Строительство. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ

· СТБ 2038-2010- Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль качества работ

· СТБ 2021-2009- Монтаж систем вентиляции.

При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.

- Охрана труда и требования по безопасности труда.

Производство всех видов строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ, перевозка людей, транспортировка материалов и конструкций должны производиться с соблюдением требований по безопасности труда и промышленной санитарии.

Основные мероприятия по безопасности труда:

- назначение ответственных лиц;

- проведение всех видов инструктажа;

- проведение мероприятий по безопасности и охране труда;

- контроль за соблюдением правил безопасности труда.

Технический персонал обязан выполнять правила безопасности труда, предусмотренные «Правилами по охране труда при выполнении строительных работ», утвержденные Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33.

При организации и проведении работ следует соблюдать требования по безопасности труда, изложенные в Постановлении Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 26.02.2008г. №14 «Об утверждении отраслевых правил по безопасности труда при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог».

Все передвижные машины, механизмы, инструменты с электроприводом должны быть заземлены в соответствии с «Инструкцией по заземлению передвижных механизмов и электрифицированного инструмента».

Выполнение указанных мероприятий и правил возлагается на инженерно-технических работников подрядной организации.

- Охрана окружающей среды

Данный объект расположен в 3 поясе санитарной охраны водозаборов; зоне регулирования застройки.

На период строительства, а также в период эксплуатации на предприятии должны быть выполнены следующие организационно-административные контрольные мероприятия:

- получены согласования о размещении отходов производства и заключены договора со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

- назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспортировку отходов;

- проведены инструктажи персонала о сборе, хранении, транспортировке отходов в соответствии с требованиями органов ЦГиЭ и экологии.

Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов возлагается на подрядчика строительных работ. После окончания строительных работ производят очистку от строительных отходов и мусора.

Территория после окончания строительных работ должна быть очищена от строительных отходов и восстановлена.

При выполнении СМР по объекту происходит образование строительных отходов. Сводная ведомость демонтируемых конструкций и материалов представлена в таблице 2.

Таблица 1 – Перечень и количество демонтируемых строительных материалов и

конструкций.

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Масса, т |  | Отходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | един. | всего | Код | Масса, т |  |
| - Отходы при выполнении демонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Демонтаж потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой | - м2 | - 86,5 | - 0,003 - 0,0005 | - 0,2595 - 0,0433 | - 3991100 | - 0,2595 - 0,0433 |  |
| - Снятие линолеума | - м2 | - 57,4 | - 0,0029 | - 0,1665 | - 5711614 | - 0,1665 |  |
| - Снятие обоев | - м2 | - 165,2 | - 0,0018 | - 0,2974 | - 1872000 | - 0,2974 |  |
| - Демонтаж плинтуса деревянного | - м.п. | - 59,2 | - 0,0005 | - 0,0296 | - 1720100 | - 0,0296 |  |
| - Демонтаж декоративной штукатурки | - м3 | - 0,015 | - 1,8 | - 0,027 | - 3991101 | - 0,027 |  |

Таблица 2 – Общее количество образующихся отходов и их утилизация

| Наименование отходов | Код | Класс опасности | Ед. изм. | Кол-во | Применение | Способ утилизации отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | - 3991100 | 4-ый класс | т | - 0,2595 | На переработку | «Линия сноса», 10 км |
| - Отходы линолеума поливинилхлоридного | - 5711614 | 3-й класс | т | - 0,1665 | На переработку | ЧУП «Пластсити», 361 км |
| - Прочие отходы бумаги и картона | - 1872000 | Неопасные | т | - 0,2974 | На переработку | «Линия сноса», 10 км |
| - Деревянная тара и незагрязненные древесные отходы | - 1720100 | 4-й класс | т | - 0,0296 | На переработку | «Линия сноса», 10 км |
| - Отходы старой штукатурки | - 3991101 | - 4-ый класс | т | - 0,027 | На переработку | «Линия сноса», 10 км |

Утилизация и использованию образующихся отходов выполнить в соответствии с инструкцией по обращению со строительными отходами специализированной организацией, с которой будет заключен договор на вывоз строительного мусора.

В проекте не предусмотрено применение экологически вредных строительных технологий и материалов.

- Сроки производства строительно-монтажных работ

Согласно ТКП 45-1.03-122-2015, п.4.22, продолжительность строительства определена по фактическим трудозатратам, полученных при составлении смет по главам 1-8 сводного сметного расчета, по формуле (1) п.4.7 ТКП 180-2009 «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда. Нормы продолжительности»:

(1)

| где | Н | - | нормативные трудозатраты, человеко-часов (1010); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | - | продолжительность рабочей смены, часы (8); |
|  | 21,5 | - | количество рабочих дней в месяце (21,5); |
|  | С | - | сменность (1,0); |
|  | П | - | количество рабочих в бригаде в соответствии с технологией производства ремонтно-строительных работ, при соблюдении условия их совмещения (5 чел.). |

T=10108∗21,5∗1,0∗5=1,17мес

При определении нормативной продолжительности строительства интерполяцией, экстраполяцией, а также расчетным путём на основании пункта 4.36 ТКП 45-1.03-122-2015 округляем до 0,5 месяцев.

Дополнительно учесть время на приемку объекта в эксплуатацию, на основании п. 4.22 ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов» – при расчете нормативной продолжительности строительства объектов по трудозатратам, дополнительно учитывается время на приемку объекта строительства в эксплуатацию и утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию в размере 1 месяца.

Т.о. продолжительность строительства составляет 1,5 месяца, а также подготовительный период строительства – 0,5 месяца.

Месяц начала строительства – август 2021.

Распределение капитальных вложений и объем СМР см. календарный план строительства.

- Потребность строительства в рабочих кадрах

На основании Р1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения», процентное соотношение количества работающих, принимается по п.8.4.4, таблице 5 – Соотношение различных категорий, работающих по видам строительства.

Потребность строительства в рабочих кадрах определена, исходя из трудоемкости и продолжительности смены 8 часов, и приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Расчёт потребности в рабочих кадрах.

| Потребность в кадрах, чел. | Основные категории, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочие | ИТР, Служащие, МОП и охрана |
| 6 чел. | 5 чел. (84,5%) | 1 чел. (15,5%) |

Таким образом, количество работающих на производстве:

- рабочие                                                -     5 человек;

- ИТР, служащие, МОП и охрана          -      1 человека.

Общее количество работающих на производстве составляет – 6 человек.

Обеспечение строительства рабочими кадрами предусматривается за счёт штата генподрядной и субподрядной организаций.

Размещение рабочих предусматривается на базе подрядной строительной организации. Подвоз рабочих кадров к месту производства работ выполняется ежесменно автотранспортом, в связи с чем, расчёт временных зданий и сооружений, как и устройство бытового не требуется (стройгенплан не разрабатывался).

- Технико-экономические показатели

Общая продолжительность строительства 2,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 мес. Время на приемку объекта строительства в эксплуатацию и утверждение акта приемки объекта в эксплуатацию - 1 месяц.

Максимальная численность работающих   –   6 человек.

Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ – 1010 чел.-час.